RAPPORT NARRATIF ET FINANCIER DES ACTIONS DE RÉPONSE

MISE EN ŒUVRE : ITECA ET VETERIMED

2ème partie

28 SEPTEMBRE – 30 NOVEMBRE 2021

CELLULE DE COORDINATION

ACTIONS DE RÉPONSE AU SÉISME DU 14 AOÛT DANS LE SUD D’HAITI

RÉPONSES AUX RISQUES POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

# LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

AFD : Agence Française pour le Développement

CASEC : Conseil d’Administration de Section Communale

CCPC : Comité Communal de Protection Civile

CDGRD : Comité Départemental de Gestion des Risques et Désastres

CLPC : Comité Local de Protection Civile

COUD : Centre d’Opération d’Urgence Départemental

COUC : Centre d’Opération d’Urgence Communal

COUL : Centre d’Opération d’Urgence Local

CTD : Coordination (Coordonnateur) Technique Départementale

DPC : Direction de la Protection Civile

GRD : Gestion des Risques et Désastres

ITECA : Institut de Technologie et d’Animation

OCB : Organisation Communautaire de Base

OSC : Organisation de la Société Civile

R2D2 : Réponses aux Risques pour un Développement Durable

VETERIMED : Association professionnelle pour la production et la santé animale

| Rapport Narratif & Financier - Projet Urgence |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dispositif R2D2 - Fonds de Contingence AFD |  |  |
| Titres des Projets - ITECA Appui à la DGPC dans le cadre de la réponse d’urgence au tremblement de terre du 14 août 2021 dans le Sud - VETERIMED Appui aux personnes affectées par le séisme du 14 aout 2021 en Haïti |  | Noms des organisations : VETERIMED, ITECA |
|  |  | Localisation : Département : Sud Communes : Aquin, Saint Louis, Cavaillon, Les Anglais, Tiburon, Chardonnières, Port-à-Piment Roche-à-Bateau, Torbeck |
| Montant des projets | - VETERIMED : 30,000 EUR - ITECA : 30,000 EUR |  |
| Période d’exécution | Septembre – Décembre 2021 |  |
| Partenaires | - CTD PC Sud, CLPC, CCPC, organisations communautaires - Mairie / CASEC |  |
| Bénéficiaires | VETERIMED : 1100 Familles affectées ITECA : Environ 500 familles |  |

I - Contexte

Rappel bref du contexte et des besoins identifiés

Le matin du samedi 14 août 2021, un tremblement de terre de magnitude 7.2 dans l’échelle Richter a secoué la Presqu’ile du Sud, affectant les trois départements de cette région : les Nippes, la Grand-Anse et le Sud. Parallèlement, la Tempête tropicale GRACE formée à quelques centaines de kilomètres de l’Arc antillais empruntait un trajectoire Ouest-Nord’Ouest qui menaçait la partie Sud du pays.

Immédiatement après le phénomène, le premier rapport de la Direction Générale de protection civile a fait état de plusieurs morts et plusieurs maisons endommagées. Le second rapport publié le même jour a fait mention de 304 morts, plus de 1800 blessés, 723 maisons endommagées et 950 autres détruites.

L’ultime rapport partiel de la DGPC en date 17 août 2021 a fait état de près de 2000 morts dont 1600 environ dans le département du Sud. Sur les trois départements touchés près de 10000 personnes furent blessées ; le département du Sud en compte plus de 6800. Avec plus de 30,000 maisons détruites et 28593 endommagées, c’est le département le plus touché par le séisme. Toutes les communes ont subi les impacts du tremblement et les besoins humanitaires se sont avérés immenses et très urgents. Entretemps, la Tempête tropicale GRACE qui a traversé la péninsule, sans faire immensément de dégâts, a empiré la situation des gens dormant à la belle étoile qui se sont vus inondés par les eaux de ruissellement ou détrempés par la pluie. Les plus urgents besoins exprimés par les autorités de protection civile au niveau local et départemental ont concerné l’eau de boisson, les abris et la nourriture. Les informations recueillies dans certaines zones ont fait état de systèmes d’adduction d’eau potable et de puits artésiens très endommagés. S’agissant de la nourriture les stocks se sont retrouvés sous les décombres et les marchés publics avaient du mal à fonctionner.

Dans les premiers moments, VETERIMED et ITECA qui interviennent régulièrement dans le Sud ont pris contact rapidement avec les structures départementales, communales et locales, à savoir la CTD-GRD, les CCPC de plusieurs communes et les CLPC dont la mise en place a été supportée par ITECA au niveau de Maniche, de Cavaillon et des Cayes. Face à l’ampleur de la situation, les autorités locales et communales ont appelé à l’aide pour les opérations de sauvetage et de secours, ainsi que des appuis en matériels d’abris, en eau, nourriture etc. D’abord, les deux OSC ont assuré une présence permanente au niveau du Centre d’opération d’urgence départemental et ITECA a pris part aux évaluations des dégâts et l’analyse des besoins. En plus, ITECA a mis à la disposition du COUD un véhicule et un chauffeur pour les besoins de déplacement. Quant à la Cellule de coordination, elle était représentée au Centre d’opération d’urgence national (COUN) par son Coordonnateur qui participait à certaines rencontres, maintenait le contact avec le Représentant de la DGPC au sein du Comité de Pilotage de R2D2 pour des échanges d’informations. Cela permettait d’orienter la stratégie d’intervention des OSC.

En réponse aux appels à l’aide, les deux OSC (VETERIMED et ITECA) ont décidé d’apporter leur assistance aux familles affectées. Une première phase de réponse a été engagée pendant la période du 18 août au 4 septembre 2022. Du fait de l’immensité des besoins, une deuxième phase de réponse a été tout de suite envisagée.

II – Résumé des réalisations pour la première phase

VETERIMED

Achat, mise en paquet et livraison à 1000 familles de la commune de Côteau de : 18000 livres de riz, 6000 livres de haricot noir, 6000 litres d’huile de cuisine, 6 000 livres de sucre rouge, 6000 livres de farine de blé, 20000 pastilles d’aquatab.

Production et distribution de dix mille (10,000) gallons d’eau traitée aux habitants de la commune Coteau particulièrement ceux du centre-ville et des localités avoisinantes. VETERIMED a contracté une entreprise locale qui offre le service dans la communauté depuis quelque temps.

ITECA

Appui technique et logistique au COUD : don de 9800 gourdes de carte de recharge NATCOM et de 5300 gourdes de Carte de recharge Digicel - appui en nourriture pour un montant de 90,000 gourdes - don de 48 chaises pour la salle de réunion.

Appui technique aux COUC de trois communes (Cavaillon, Maniche, Aquin) : don de bâches, de cartes de recharge et de frais de transport -

Appui au COUL de la 4e section Laurent, Commune des Cayes : don de 2 bâches (6*12 m), de 1000 HTG de carte de recharge NATCOM et 750 HTG de carte Digicel) et frais de 10000 HTG pour faciliter les déplacements

Assistance aux familles affectées de Cavaillon, Maniche et Aquin : Environ 500 familles ont reçu soit une bouteille de cinq gallons d’eau Culligan et/ou des pastilles de traitement d’eau, et au moins une bâche et des cordes pour monter une tente ou un abri provisoire.

III- Suivi des Résultats

Depuis la rencontre extraordinaire du Comité de pilotage du 17 Aout 2021, il était admis que, vu l’ampleur la situation, des interventions à 30,000 euros représenteraient très peu. De ce fait, le principe d’une deuxième et même d’une troisième phase de la réponse d’urgence a été admis. A la fin des trois premières semaines d’intervention, un premier rapport a été élaboré. Puis les deux organisations se sont mises à élaborer un second projet de réponse à l’urgence. S’agissant d’ITECA, ce nouveau projet a été plutôt une partie d’un projet global dont le coût était estimé à 90,000 EUR et qui était réparti en trois périodes.

Les opérations d’ITECA aurait dû commencer à la fin du mois de septembre pour terminer le 28 octobre 2021. Mais, des difficultés d’accès en temps voulu aux matériels et subséquemment d’acheminement des matériels acquis vers les lieux de distribution, ont forcé à terminer les opérations jusqu’en décembre. VETERIMED a, quant à lui, lancé ses activités à temps et terminé en seulement deux semaines.

VETERIMED a assisté en kit alimentaires 1,100 nouvelles familles dans les communes de Torbeck et de Roche-à-Bateau. Du côté d’ITECA, près de 500 familles ont bénéficié soit d’une bâche, soit d’une lampe solaire, soit des deux à la fois, dans les communes de Cavaillon, de Saint-Louis du Sud et d’Aquin. Parallèlement un appui technique et logistique a été donné au COUD, de même qu’une assistance logistique à quatre COUC de Tiburon, de Port-à-Piment, de Les Anglais et Chardonnières.

Le tableau suivant présente un résumé de tout ce qui a été fait pendant la période et les résultats obtenus.

Tableau résumé

| Activités menées | Résultats atteints | Défis/opportunités |
| --- | --- | --- |
| VETERIMED |  |  |
| Prise de contact avec les fournisseurs de produits locaux (dans les communes de Miragoane et de Fond des Nègres) | Plus de 40 % du montant ont été consacré à l’achat des produits locaux plus particulièrement le riz et le haricot. (19,800 livres de riz, 6,600 livres de haricot noir, 1,100 litres d’huile de cuisine, 6,600 livres de sucre rouges, 6,600 livres de farine de blé, 4,400 paquets de spaghetti (400 gr) et 4,400 canettes (160 gr) de lait évapore. 12 personnes ont été embauchées pour préparer les paquets pendant 5 jours - 6 personnes pour la manutention pendant sept jours (Achat au marché local, embarquement et débarquement) | En termes de défis, acheter les produits locaux sur le marché haïtien requiert beaucoup de temps et une logistique de manutention plus ou moins lourd. Par contre, en termes d’opportunité, il était possible d’acheter au niveau des Nippes un ensemble de produits locaux nécessaires. |
| Lister les bénéficiaires, préparer les bons de livraison et attribuer à chaque bénéficiaire leur point de réception de paquet de produits | Sélection par les autorités communales de protection civile de 1,100 familles parmi les plus vulnérables touchées par le séisme - Remise d’un bon de livraison à chaque famille pour recevoir le paquet à une date et un lieu retenu. | En termes de défis il était très difficile de sélectionner les bénéficiaires car il y avait beaucoup de pression de la part de certaines personnes pour que leurs noms soient inscrits dans la liste de sélection finale, sans être les plus vulnérables. |
| Repérer les points de distribution Réaliser la distribution | Deux points de distribution ont été repérés Roche Bateau et quatre à Torbeck par les membres du comité de protection civile - La distribution des paquets de produits s’est déroulée du 8 octobre au 13 octobre 2021 où 1,100 mille paquets ont été distribués à autant de familles. | En guise de défis : La distribution réalisée au cours de la dernière journée en dehors du centre-ville a été emmaillé d’incident car il y avait des personnes non sélectionnées qui voulaient s’acquérir des paquets de produits. Donc il faut dans le futur réaliser la distribution dans un endroit plus ou moins sécurisé |
| ITECA |  |  |
| Appuyer aux COUD/COUC/COUL | Le COUD Un appui technique a été fourni au COUD du Sud pour la collecte et le traitement des données de l’EDAB, puis la collecte des données sectorielles. En plus du personnel technique, un appui logistique a été fourni pour faciliter le déplacement des équipes mobilisées pour le MIRA. Les COUC Même si ces communes n’étaient pas visées initialement, des outils d’intervention ont été livrés au CCPC des communes de Tiburon, Les Anglais, Chardonnières et Port-à-Piment. Une subvention de 50,000 Gourdes a été mis fourni à chaque COUC de Chardonnières et de Les Anglais pour faciliter leur déplacement et fonctionnement. | - Ressources financières limitées par rapport aux demandes - Insécurité - Circulation difficile - Existence de CLPC fonctionnels - Bonnes relations entre l’ITECA, les CLPC et les autorités locales -Autres Partenaires existant au niveau local |
| Assister familles victimes | Environ 440 Bâches et 300 lampes solaires distribuées dans 3 communes : Aquin, Saint-Louis et Cavaillon. - 157 bâches et 52 lampes solaires pour la première section de Cavaillon - 75 lampes solaires au regroupement d’organisation (COCC) de la commune de Cavaillon - 150 bâches et 75 lampes solaires pour la commune d’Aquin - 133 bâches et 94 lampes pour la commune de Saint Louis - Dans les communes de Saint-Louis, Aquin et Cavaillon, en accord avec les autorités locales les stocks ont été remis à plusieurs OCB qui ont aidé dans la distribution : A saint Louis l’organisation OLAGECA a facilité l’accès aux familles de la 5 e et 8e section. A Aquin la COFOCA a réalisé la distribution pour des familles de 3 sections communales. A Cavaillon il y a eu le COCC pour les 2e, 3e 3t 4e sections, et les autorités locales de la première section. |  |

Autres Contraintes rencontrées :

Tout comme pour la 1ère phase de l’urgence, la mise en œuvre des activités de réponse pour cette période a dû faire face à certaines autres contraintes, en plus des défis liés à chaque activité particulière. Elles sont causées par :

- La pénurie de carburants rendant la circulation difficile

- L’immensité des besoins identifiés non encore satisfaits au niveau des communautés provoquant des frustrations et une certaine agressivité

- Mésententes entre les autorités locales d’une même commune ou section communale

- Méfiance de la population vis-à-vis des autorités locales

- Inaccessibilité de certaines zones les plus reculées.

- Le Banditisme au niveau de la capitale qui restreint l’accès aux voies de transport régulières

- Dysfonctionnement des CCPC dans certaines communes qui ne facilitait pas suffisamment le choix des bénéficiaires.

III - Prochaines Etapes / Perspectives

La phase d’urgence étant fermée depuis novembre 2021 au niveau du Dispositif au profit de la phase de relèvement. En conformité avec l’avenant à la Convention initiale de financement entre AFD et le Dispositif, les deux OSC vont s’adonner à des projets de relèvement en accord avec

IV- Rapport des dépenses (voir fichier Excel annexé)

Du premier montant de 60,000 euros décaissés par la Cellule, 97% ont été dépensés. VETERIMED avait retenu une balance de 1,624 euros. Pour la deuxième phase des interventions, pour une demande de 30,000 euros la Cellule a décaissé au profit de VETERIMED la somme de 28,376 euros. Ce montant ajouté au 30,000 euros accordés à ITECA totalise un décaissement de 58,376 euros de la Cellule. Les deux budgets totalisent donc 60,000 euros. La totalité de ce montant a été dépensée sur la période.

| RAPPORT FINANCIER CONSOLIDE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Période couverte par le rapport : |  | Septembre - Novembre 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Numéro de référence du projet : |  | CHT1126 R2D2 |  |  |  |  |  |  |
| Titre du projet : |  | R2D2-Réponse urgence Post-Séisme sud 2021 # 2 |  |  |  |  |  |  |
| REVENUS EN EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versement |  | Solde VETERIMED urgence séisme # 1 |  |  |  | 1 625 |  | Explications (ajouter notes explicatives en annexe, si nécessaire) |
|  |  | Période du rapport |  | VETERIMED |  | 28 375 |  |  |
|  |  |  |  | ITECA |  | 30 000 |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 60 000 |  |  |
| DEPENSES EN EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poste et sous-poste budgétaire |  | Budget approuvé | Réel |  |  | Solde | Écart (%) | Commentaires |
|  |  |  | ITECA | VETERIMED | Total |  |  |  |
| C2 | FONDS DE CONTINGENCE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ressources Humaines | 800 | 855 | 0 | 855 | -55 | -7% |  |
| 2 | Frais de Fonctionnement | 9 091 | 2 019 | 5 006 | 7 026 | 2 065 | 23% |  |
| 3 | Matériel & Equipement |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  |
| 4 | Activités | 50 109 | 27 126 | 24 994 | 52 120 | -2 011 | -4% |  |
| TOTAL |  | 60 000 | 30 000 | 30 000 | 60 000 | 0 | 0% |  |

| Sommaire des fonds |  |
| --- | --- |
| Solde de la période précédente : | 1 624,72 |
| Versement(s) : | 58 375,28 |
| Dépenses : | -60 000,00 |
| Solde | 0,00 |

ITECA – RAPPORT D’UTILISATION DES FONDS

| Période couverte par le rapport : | 28 Septembre – 30 Novembre 2021 |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de l'Organisation : | Institut de Technologie et d'Animation (ITECA) |  |
| Numéro de référence du projet : | CHT1126 / R2D2 |  |
| Titre du projet : | R2D2-Appui à la DGPC dans le cadre de la réponse d’urgence au tremblement de terre du 14 août 2021 dans le Sud |  |

| DEPENSES EN EUR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste et sous-poste budgétaire |  | Budget approuvé | Réel | Solde | Écart (%) | Commentaires |
| C2 | FONDS DE CONTINGENCE |  |  |  |  |  |
| 1 | Ressources Humaines | 800 | 855 | -55 | 107% |  |
|  | Animateurs (2) | 800 | 855 | -55 | 107% |  |
| 2 | Frais de Fonctionnement | 4,000 | 2,020 | 1,980 | 51% |  |
|  | Dépenses de fonctionnement | 1,025 | 332 | 693 | 32% |  |
|  | Logistiques (Carburant, chauffeur, entretien) | 2,120 | 1,143 | 977 | 54% |  |
|  | Visibilité (stickers, maillots) | 855 | 545 | 310 | 64% |  |
| 3 | Matériel & Equipement | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 4 | Activités | 25,200 | 27,126 | - 1,926 | 108% |  |
|  | Appui aux COUD/COUC/COUL | 2,700 | 2,729 | -29 | 101% |  |
|  | Matériels d’abris pour les familles affectées | 16,500 | 18,141 | - 1,641 | 110% |  |
|  | Acquisition de lampes solaires pour les familles affectées | 6,000 | 6,256 | -256 | 104% |  |
| TOTAL |  | 30,000 | 30,000 | 0 |  |  |

| Sommaire des fonds en euros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solde de la période précédente : | 0.00 |  |
| Versement(s) : | 30,000.00 |  |
| Dépense : | -30,000.00 |  |
| Solde | 0.00 |  |

VETERIMED-Rapport d’utilisation de fonds

| Période couverte par le rapport : | 29 Septembre – 15 Octobre 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom de l'Organisation : | VETERIMED |  |  |  |
| Numéro de référence du projet : | CHT1126 / R2D2 |  |  |  |
| Titre du projet : | Appui aux personnes affectées par le séisme du 14 août 2021 |  |  |  |

| DEPENSES EN EUR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste et sous-poste budgétaire |  | Budget approuvé | Réel | Solde | Écart (%) | Commentaires |
| C2 | FONDS DE CONTINGENCE |  |  |  |  |  |
| 1 | Ressources Humaines | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 2 | Frais de Fonctionnement | 5,091 | 5,006 | 84 | 98% |  |
|  | Frais utilisation véhicule tiers | 880 | 519 | 281 | 59% |  |
|  | Achat de carburants | 264 | 266 | -2 | 101% |  |
|  | Manutention de produits | 1,694 | 2,059 | -365 | 122% |  |
|  | Conditionnement produits | 1,694 | 1,706 | -12 | 101% |  |
|  | Visibilité (impression stickers, bannières) | 366 | 457 | -81 | 125% |  |
|  | Transport par avion | 193 | 0 | 193 | 0% |  |
| 3 | Matériel & Equipement | 0 | 0 | - | - |  |
| 4 | Activités | 24,909 | 24,994 | -85 | 100% |  |
|  | Achat et distribution de produits agroalimentaires, hygiéniques, d'emballage et autres. | 24909 | 24,994 | -85 | 100% |  |
| TOTAL |  | 30,000 | 30,000.00 | 0 | 100% |  |
|  | Sommaire des fonds en euros |  |  |  |  |  |
|  | Solde de la période précédente : | 0.00 |  |  |  |  |
|  | Versement(s) : | 30,000 |  |  |  |  |
|  | Dépense : | -30,000 |  |  |  |  |
|  | Solde | 0 |  |  |  |  |

Signature : Coordonnateur de la Cellule		Responsable Administratif et financier

Signature du Chef de file

Vu et Approuvé par le COPIL du dispositif					 Date de Validation