RAPPORT NARRATIF ET FINANCIER DES ACTIONS DE RÉPONSE

MISE EN ŒUVRE : ITECA ET VETERIMED

18 AOUT au 4 SEPTEMBRE 2021

CELLULE DE COORDINATION

ACTIONS DE RÉPONSE AU SÉISME DU 14 AOÛT DANS LE SUD D’HAITI

RÉPONSES AUX RISQUES POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

# LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

AFD : Agence Française pour le Développement

CAP : Connaissances, Aptitude et Pratique

CASEC : Conseil d’Administration de Section Communale

CCPC : Comité Communal de Protection Civile

CDGRD : Comité Départemental de Gestion des Risques et Désastres

CLPC : Comité Local de Protection Civile

COUD : Centre d’Opération d’Urgence Départemental

COUC : Centre d’Opération d’Urgence Communal

COUL : Centre d’Opération d’Urgence Local

CTD : Coordination (Coordonnateur) Technique Départementale

DPC : Direction de la Protection Civile

DSNO : Direction Sanitaire du Nord-Ouest

EIC : Equipe d’Intervention Communautaire

GRD : Gestion des Risques et Désastres

ITECA : Institut de Technologie et d’Animation

OCB : Organisation Communautaire de Base

OSC : Organisation de la Société Civile

R2D2 : Réponses aux Risques pour un Développement Durable

VETERIMED : Association professionnelle pour la production et la santé animale

# RÉPONSES AUX RISQUES POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

# R2D2

| Rapport Narratif & Financier - Projet Urgence |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dispositif R2D2 - Fonds de Contingence AFD |  |  |
| Titres des Projets - ITECA Appui à la DGPC dans le cadre de la réponse d’urgence au tremblement de terre du 14 août 2021 dans le Sud - VETERIMED Appui aux personnes affectées par le séisme du 14 aout 2021 en Haïti |  | Noms des organisations : VETERIMED, ITECA |
|  |  | Localisation : Département : Sud Communes : Côteaux – Aquin – Maniche – Cavaillon – Cayes. |
| Montant des projets | - VETERIMED : 28,375 EUR - ITECA : 30,000 EUR |  |
| Période d’exécution | 18 Août – 4 Septembre 2021 |  |
| Partenaires | - CTD-GRD, CCPC, CLPC |  |
| Bénéficiaires | VETERIMED : 1000 Familles affectées ITECA : Environ 500 familles |  |

I - Contexte

Rappel bref du contexte et des besoins identifiés

Le matin du samedi 14 août 2021, la terre a fortement tremblé en Haïti. Au niveau de l’aire métropolitaine, c’était la panique. On craignait une reproduction du scénario du 12 janvier 2010. Il n’a pas pris du temps avant que les informations appuyées par des photos de destruction confirment l’enregistrement au large de la côte nord de la presqu’ile du Sud, à quelques kilomètres de l’Asile, d’un séisme de magnitude 7.2 dans l’échelle de Richter. Au fur et à mesure, les données se précisèrent sur l’étendue des dégâts : trois départements sont fortement touchés (les Nippes, la Grand-Anse et le Sud) formant la presqu’ile. Parallèlement, la Tempête tropicale GRACE formée à quelques centaines de kilomètres de l’Arc antillais empruntait un trajectoire Ouest-Nord’Ouest qui menaçait la partie Sud du pays.

Immédiatement après le phénomène les autorités de protection civile et les volontaires étaient sur pieds de guerre, les secours se sont mobilisés rapidement et les bénévoles de la population se mêlaient de la partie pour tenter de retirer blessés et morts des décombres. Le premier rapport de la Direction Générale de protection civile a fait état de plusieurs morts et plusieurs maisons endommagées. Le second rapport publié le même jour a fait mention de 304 morts, plus de 1800 blessés, 723 maisons endommagées et 950 autres détruites.

L’ultime rapport partiel de la DGPC en date 17 août 2021 a fait état de près de 2000 morts dont 1600 environ dans le département du Sud. Sur les trois départements touchés près de 10000 personnes furent blessées ; le département du Sud en compte plus de 6800. Avec plus de 30,000 maisons détruites et 28593 endommagées, c’est le département le plus touché par le séisme. Toutes les communes ont subi les impacts du tremblement et les besoins humanitaires se sont avérés immenses et très urgents. Entretemps, la Tempête tropicale GRACE qui a traversé la péninsule, sans faire immensément de dégâts, a empiré la situation des gens dormant à la belle étoile qui se sont vus inondés par les eaux de ruissellement ou détrempés la pluie. En termes de besoins exprimés par les autorités de protection civile au niveau local et départemental, les plus urgents ont concerné l’eau de boisson, les abris et la nourriture. Suivant les informations recueillies dans certaines zones, les systèmes d’adduction d’eau potable et les puits artésiens ont été très endommagés. S’agissant de la nourriture les stocks se sont retrouvés sous les décombres et les marchés publics avaient du mal à fonctionner.

Dans les premiers moments, les deux organisations opérant dans le Sud ont pris contact rapidement avec les structures départementales, communales et locales, à savoir la CTD-GRD, les CCPC de Côteaux, de Maniche, de Cavaillon et de Saint-Louis du Sud et les CLPC dont la mise en place a été supportée par ITECA au niveau de Maniche, de Cavaillon et des Cayes. Face à l’ampleur de la situation des cris d’alarme ont été lancés par les autorités locales et communales en vue d’obtenir de l’aide pour les opérations de sauvetage et de secours, ainsi que des appuis en matériels d’abris, en eau, nourriture etc. D’abord, une présence permanente au niveau du Centre d’opération d’urgence départemental a été assurée par les deux OSC pour assurer une bonne coordination des interventions à faire, notamment prendre part aux évaluations des dégâts et l’analyse des besoins. ITECA a, quant à elle, mis à la disposition du COUD un véhicule et un chauffeur pour les besoins de déplacement. Du côté de la Cellule, le Coordonnateur se présentait de temps au COUN pour participer à certaines rencontres, maintenait le contact avec le Représentant de la DGPC au sein du Comité de Pilotage de R2D2 pour des échanges d’informations. Cela permettait d’orienter la stratégie d’intervention des OSC.

Pour répondre aux appels à l’aide lancés par la Protection Civile, tant au niveau local et régional qu’au niveau central, les deux OSC (VETERIMED et ITECA) ont manifesté la volonté d’apporter leur assistance aux familles affectées. Ce qui a poussé la Cellule à convoquer une séance spéciale du Comité de pilotage pour statuer sur les intentions de réponse en fonction des procédures d’urgence établies dans le manuel de procédures opérationnelles. Le Comité de pilotage a effectivement autorisé l’activation du fond de contingence permettant à chacune des deux OSC de lancer une opération d’assistance dans leurs territoires respectifs en coordination avec les structures communales et départementale de protection civile du Sud.

II - Suivi des Résultats

A la suite de la rencontre du Comité de Pilotage du programme R2D2, en date du 17 Aout 2021, les deux organisations se sont mises à élaborer un projet de réponse à l’urgence. Cependant, depuis le weekend du tremblement, ITECA avait déjà rendu disponible pour un véhicule et un chauffeur pour les besoins de déplacement des volontaires à la disposition de la Coordination technique départementale de protection civile du Sud. En guise d’action d’urgence, l’organisation a présenté à la cellule un budget total de 90,000 euros divisé en trois versements possibles de 30,000 euros chacun. La demande de financement dont il est question dans ce présent rapport est pour une première portion de 30,000 euros pour assister la population de Maniche, de Cavaillon et de Saint-Louis du Sud. Quant à VETERIMED, elle a soumis une demande pour 30,000 euros en vue d’intervenir dans la commune de Coteaux.

Les opérations d’ITECA ont commencé depuis le 16 Août 2021, avec l’achat au préalable de quelques produits (tels des bâches) en prévision des raretés puisque l’organisation avait déjà envisagé d’intervenir dès les premiers rapports de situation montrant les besoins des personnes affectées. Celles de VETERIMED ont démarré le 19 Aout 2021.

Le tableau suivant présente un résumé de tout ce qui a été fait pendant la période et les résultats obtenus.

Tableau résumé

| Activités menées | Résultats atteints | Défis/opportunités |
| --- | --- | --- |
| VETERIMED |  |  |
| Prise de contact avec les fournisseurs de produits locaux (dans les communes de Miragoâne et de Fond des Nègres) Achat des produits importés | - Plus de 40 % du montant ont été consacré à l’achat des produits locaux plus particulièrement le riz et le haricot. - 18000 livres de riz, 6000 livres de haricot noir, 6000 litres d’huile de cuisine, 6 000 livres de sucre rouge, 6000 livres de farine de blé, 20000 pastilles d’aquatab. - 12 personnes ont été embauchées pour préparer les paquets pendant 5 jours et 6 personnes pour la manutention pendant sept jours (Achat au marché local, embarquement et débarquement) | En termes de défis, acheter les produits locaux sur le marché haïtien requiert beaucoup de temps et une logistique de manutention plus ou moins lourd. Par contre en termes d’opportunité une bonne partie des fonds du projet a été injecté pour soutenir la production agricole locale dans les communes de Miragoane et de Fond des Nègres. Certaines organisations qui participent à cette réponse peuvent utiliser cette stratégie |
| Lister les bénéficiaires et préparer les bons de livraison et attribuer à chaque bénéficiaire leur point de réception de paquet de produits | - Sélection par les autorités communale de protection civile de 1000 familles parmi les plus vulnérables touchées par le séisme - Remise d’un bon de livraison à chaque famille pour recevoir le paquet à une date et un lieu retenu. | En termes de défis il était très difficile de sélectionner les bénéficiaires car il y avait beaucoup de pression de la part de certaines personnes pour que leurs noms soient inscrits dans la liste de sélection finale. En termes d’opportunité il existe une base plus ou moins fiable des bénéficiaires et on peut les repérer en cas d’évaluation |
| Repérer les points de distribution Réaliser la distribution | - Deux points de distribution ont été repérés par les membres du comité de protection civile (un au centre de ville de Coteau et l’autre dans une section communale) - La distribution des paquets de produits s’est déroulée du 26 au 28 aout 2021 où 1000 paquets ont été distribués | En terme défis : La distribution réalisée au cours de la dernière journée en dehors du centre-ville a été emmaillée d’incident car il y avait des personnes non sélectionnées qui voulaient s’acquérir des paquets de produits. Donc il faut réaliser la distribution dans un endroit plus ou moins sécurisé |
| Fourniture d’eau potable aux familles ciblées | - Dix mille gallons d’eau traitée ont été distribués aux habitants de la commune Coteau particulièrement ceux du centre-ville et des localités avoisinantes. | En termes d’opportunité l’eau traitée a été fournie par une entreprise locale installée dans la commune de coteau. Les gens viennent chercher de l’eau avec leurs propres récipients, évitant ainsi d’introduire des matières plastiques non dégradables dans l’environnement. Cette distribution s’est étalée sur 5 journées. Ce fut l’occasion de valoriser l’initiative locale. En termes défis, cet accès à l’eau est limité aux habitants du centre-ville et les sections avoisinantes, car les gens des zones reculées ne pouvaient pas venir s’acquérir de l’eau a cette entreprise. L’analyse de l’eau n’était pas réalisée par VETERIMED. Elle s’est fiée au fait que l’entreprise offre le service dans la communauté depuis quelque temps. |
| ITECA |  |  |
| -Appui technique et logistique au COUD | - Les structures de coordination de la GRD sont activées et remplissent leur rôle (1 COUD appuyé, 3 COUC et 1 COUL appuyés) - 2 cadres en permanence au COUD pour aider à traiter les données d’EDAB - Don de 9800 gourdes de carte de recharge NATCOM et de 5300 gourdes de Carte de recharge Digicel. - Appui en nourriture pour un montant de 90,000 gourdes. - Don de 48 chaises pour la salle de réunion. - Mise à disposition d’un véhicule et un chauffeur. | - Ressources financières limitées par rapport aux demandes - Insécurité - Circulation difficile - Existence de CLPC fonctionnels - Bonne relations entre l’ITECA, les CLPC et les autorités locales -Autres Partenaires existant au niveau local |
| Appui technique aux COUC de trois communes : | - Le COUC de Cavaillon a obtenu : 4 bâches (6*12m), des cartes de recharge NATCOM (pour 1000 HTG) et DIGICEL (pour 1000 HTG) – un montant de 15,000 Gourdes pour faciliter les déplacements et autres besoins. - Le COUC de Maniche a reçu 1 bâche (6*12 m), 1000 Gourdes de carte de recharge NATCOM, 1000 HTG de carte Digicel et des frais de 15000HTG pour faciliter les déplacements et autres besoins. - Le COUC d’Aquin dispose donc : d’1 bâche (6*12m) et des cartes de recharge (NATCOM et Digicel). | - L’assistance fournie au niveau d’Aquin a été dédiée à Saint-Louis du Sud, mais les conditions sécuritaires ne permettaient pas d’intervenir dans cette commune. |
| Appui au COUL de la 4e section Laurent, Commune des Cayes. | - Le CLPC de Laurent a reçu 2 bâches (6*12 m), 1000 HTG de carte de recharge NATCOM et 750 HTG de carte Digicel) et frais de 10000 HTG pour faciliter les déplacements et satisfaire d’autres besoins. |  |
| Acquisition, répartition et distribution à travers les autorités locales de protection civile de quelques produits de première nécessité au profit des populations affectées : bâches, eau, produit de traitement d’eau dans les communes de Cavaillon, Maniche et Aquin | - Environ 500 familles ont reçu soit une bouteille de cinq gallons d’eau Culligan et/ou des pastilles de traitement d’eau, et au moins une bâche et des cordes pour monter une tente ou un abri provisoire. Pour Cavaillon (2ème, 4ème et 5ème sections communales): - 280 gallons d’eau culligan - 268 bâches (204 : 6*4 m, 60 : 6*5 m et 4 : 6*12m) - 240 demi-gallons de chlore - 247 Boites d’aquapur Pour Maniche (2ème section Dory) : - 160 gallons d’eau culligan - 126 Baches (6*4m) - 160 demi-gallons de chlore - 167 boites de puritab Pour Aquin (5ème section communale) - 52 gallons d’eau culligan - 86 bâches (Une de 6*12m, 40 de 5*6m, 45 de 4*6m) - 66 boites de puritab - 64 : ½ gallon de chlore | - A cause des menaces proférées à l’encontre des acteurs humanitaires par des individus se cantonnant à l’entrée de la 5ème section de Saint-Louis du Sud, il était impossible pour ITECA de se rencontre dans la 5ème et la 8ème section qui ont été les plus affectées par le séisme. Ce qui a poussé l’organisation à se diriger vers la 5ème section d’Aquin où elle a déjà mené des actions dans le passé. |
| Appui à des familles dans dans la zone de localisation du bureau de l’organisation | - Environ 20 familles, à Bergeaud, ont reçu des bâches, des produits de traitement d’eau. |  |
| Autres appuis : | - Quelques membres du personnel de l’organisation ont également reçu des baches. - Transport de quelques blessés de Dory (Maniche) à l’hôpital Bonnefin de Cavaillon. - Le centre de santé de Bercy, au niveau de la 2ème section Martineau (Cavaillon) a aussi bénéficié d’une grande bâche de 6 m X 12 m et d’un galon de chlore liquide. - Un espace servant de clinique mobile a également reçu une grande bâche. - Une bache a été attribuée à une église de Fonfrède, 2ème section des Cayes. |  |

Autres Contraintes rencontrées :

Les interventions d’urgence ont dû faire face à plusieurs défis. En plus des contraintes relevées déjà dans le tableau résumé, d’autres ne sont pas moins négligeables :

- Acheter des produits locaux et les empaqueter, comme ce fut le cas de VETERIMED, requiert beaucoup logistique en termes de temps et de manutention qui avait été sous-estimée au départ.

- Sélectionner les bénéficiaires, parmi les plus vulnérables a été très difficile car la demande est élevée et l’offre est limitée.

- Le Transport de l’aide dans les zones reculées se faisait avec beaucoup de difficulté puisque des gens faisaient de la pression pour s’accaparer de l’aide qui ne leur était pas destinée.

- Beaucoup de camps sont formés le long de la route menant de Cavaillon aux Cayes, menacant ainsi les convois qui se dirigent vers d’autres communes.

- Beaucoup de problèmes dans la coordination des aides : pas vraiment d’articulation entre les COUL et les ONG apportant les aides, des membres de protection civile par exemple sont présents dans la section de Laurent dans la distribution des aides dans des camps, alors que le CLPC et CASEC de la section ne sont pas impliqués

- Inaccessibilité de certaines zones

III - Prochaines Etapes / Perspectives

Les deux organisations entendent poursuivre leurs opérations de réponse à l’urgence en se focalisant cette fois sur des actions beaucoup plus viables, tel l’appui à la construction d’abri provisoire familial pour permettre aux familles de se retrouver sous un toit, à l’abri des pluies tandis que la période pluvieuse et cyclonique se poursuit. ITECA formalisera tout simplement sa demande pour un deuxième versement en conformité à sa première présentation de projet. Tandis que VETERIMED présentera un nouveau projet d’urgence pour le montant maximal de 30,000 euros conformément aux procédures d’urgences.

IV- Rapport des dépenses (voir fichier Excel)

97% des 60,000 euros décaissés par la cellule ont été dépensés pour porter assistance aux familles affectées du département du Sud. Si ITECA a consommé la totalité du montant reçu, VETERIMED a fini son action avec un reliquat de 1,624 euros.

| RAPPORT FINANCIER CONSOLIDE Période couverte par le rapport :; Août – Septembre 2021. Numéro de référence du projet :; CHT1126/R2D2. Titre du projet :; Réponses aux Risques pour un Développement Durable. DEPENSES EN EUR. Poste budgétaire; Budget approuvé; Utilisation de fonds; Solde; Écart (%). ITECA; VETERIMED; TOTAL. C2; FONDS DE CONTINGENCE. 1; Ressources Humaines; 800; 812; 0; 812; -12; -1%. 2; Frais de Fonctionnement; 6,950; 4,968; 1,185; 6,153; 797; 11%. 3; Matériel & Equipement; 48,250; 20,446; 27,191; 47,637; 613; 1%. 4; Activités; 4,000; 3,774; 0; 3,774; 226; 6%. TOTAL; 60,000; 30,000; 28,376; 58,376; 1,624; 3%. Sommaire des fonds en euros. Versement(s) :; 60,000. Dépense :; -58,376. Solde; 1,624. N.B. Les montants sont arrondis à l’unité près ITECA-Rapport d’utilisation de fonds |
| --- |
| Période couverte par le rapport : | 16 – 30 août 2021 |  |
| Nom de l'Organisation : | Institut de Technologie et d'Animation (ITECA) |  |
| Numéro de référence du projet : | CHT1126 / R2D2 |  |
| Titre du projet : | R2D2-Appui à la DGPC dans le cadre de la réponse d’urgence au tremblement de terre du 14 août 2021 dans le Sud |  |

| DEPENSES EN EUR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste et sous-poste budgétaire |  | Budget approuvé | Réel | Solde | Écart (%) | Commentaires |
| C2 | FONDS DE CONTINGENCE |  |  |  |  |  |
| 1 | Ressources Humaines | 800 | 812 | -12 | 101% |  |
|  | Animateurs | 800 | 812 | -12 | 101% |  |
| 2 | Frais de Fonctionnement | 4,700 | 4,968 | -268 | 106% |  |
|  | Dépenses de fonctionnement | 1,000 | 1,000 | 0 | 100% |  |
|  | Logistiques (Carburant, chauffeur, entretien) | 2,700 | 2,932 | -232 | 109% |  |
|  | Visibilité (stickers, maillots) | 1,000 | 1,036 | -36 | 104% |  |
| 3 | Matériel & Equipement | 20,500 | 20,446 | 54 | 100% |  |
|  | Matériels d’abris | 14,000 | 16,611 | -2,611 | 119% |  |
|  | Acquisition de Kits d’hygiène (chlore et pastille de traitement d’eau) | 4,000 | 2,049 | 1,951 | 51% |  |
|  | Acquisition de gallon d’eau Culligan | 2,500 | 1,787 | 713 | 71% |  |
| 4 | Activités | 4,000 | 3,774 | 226 | 94% |  |
|  | Appui COUC/COUL | 3,000 | 2,660 | 340 | 89% |  |
|  | Appui COUD | 1,000 | 1,114 | -114 | 111% |  |
| TOTAL |  | 30,000 | 30,000 | 0 |  |  |

| Sommaire des fonds en euros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solde de la période précédente : | 0.00 |  |
| Versement(s) : | 30,000.00 |  |
| Dépense : | -30,000.00 |  |
| Solde | 0.00 |  |

VETERIMED-Rapport d’utilisation de fonds

| Période couverte par le rapport : | 19 août – 04 septembre 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom de l'Organisation : | VETERIMED |  |  |  |
| Numéro de référence du projet : | CHT1126 / R2D2 |  |  |  |
| Titre du projet : | Appui aux personnes affectées par le séisme du 14 août 2021 |  |  |  |

| DEPENSES EN EUR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste et sous-poste budgétaire |  | Budget approuvé | Réel | Solde | Écart (%) | Commentaires |
| C2 | FONDS DE CONTINGENCE |  |  |  |  |  |
| 1 | Ressources Humaines | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Frais de Fonctionnement | 2,250 | 1,185 | 1,065 | 53% |  |
|  | Véhicule, carburant, transport manutention, conditionnement. | 2,250 | 1,185 | 1,065 |  |  |
| 3 | Matériel & Equipement | 27,750 | 27,191 | 559 | 98% |  |
|  | Achat de produits agroalimentaires, hygiéniques, d'emballage, d’eau et autres. | 27,750 | 27,191 | 559 |  |  |
| 4 | Activités | 0 | 0 | 0 |  |  |
| TOTAL |  | 30,000 | 28,376.00 | 1,624 | 95% |  |
|  | Sommaire des fonds en euros |  |  |  |  |  |
|  | Solde de la période précédente : | 0.00 |  |  |  |  |
|  | Versement(s) : | 30,000 |  |  |  |  |
|  | Dépense : | -28,376 |  |  |  |  |
|  | Solde | 1,624 |  |  |  |  |

Signature : Coordonnateur de la Cellule		Responsable Administratif et financier

Signature du Chef de file

Vu et Approuvé par le COPIL du dispositif					 Date de Validation